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Contract de achizitie publica de produse
Privind: FURNIZARE	aferent proiectului: “REALIZAREA STATIILOR DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE” - COMUNA SCUNDU, JUDETUL VALCEA


Nr. ....................... din data ................................




Prezentul Contract de achizitie publica de produse, (denumit in continuare „Contract”), s-a incheiat avand in vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (denumita in continuare „Legea nr. 98/2016”), precum si orice alte prevederi legale emise in aplicarea acesteia incheiat in data de 	

intre:


COMUNA SCUNDU, JUDET VALCEA cu sediul in Localitatea Scundu, Strada PRINCIPALA, Nr. 1, Judetul Valcea, telefon: 0350524455, e-mail scundu@vl.e-adm.ro, reprezentat prin ................, funcția - Primar, , în calitate de Achizitor, pe de o parte, (denumita in continuare „Benefciar”), pe de o parte

şi

……………….., cu sediul în ………….., Str. ………….., nr. ……., jud. ……….., Tel. ……………., Fax: ……………, E-mail: …………….., cod de identificare fiscală ……………, nr. Registrul Comerțului ………….., reprezentată prin ……………., funcţia - Administrator, in calitate de Contractant, pe de altă parte.

1. DEFINITII
1.1. In prezentul Contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
(a) Autoritate contractanta si Contractant - Partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul Contract;
(b) Act Aditional - document prin care se modifica termenii si conditiile prezentului Contract de achizitie publica de produse, in conditiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(c) Caiet de Sarcini - anexa la Contract care include obiectivele, sarcinile specificatiile si caracteristicile Produselor descrise in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii

Autoritatii/entitatii contractante, mentionand, dupa caz, metodele si resursele care urmeaza sa fie utilizate de catre Contractant si/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate si furnizate de catre Contractant, inclusiv niveluri de calitate, performanta, protectie a mediului, sanatate publica/sectoriala, siguranta si altele asemenea, dupa caz, precum si cerinte aplicabile Contractantului in ceea ce priveste informatiile si documentele care trebuie puse la dispozitia Autoritatii contractante;
(d) Cazul fortuit - Eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
(e) Cesiune - intelegere scrisa prin care Contractantul transfera unei terte parti, in conditiile Legii nr. 98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin Contract sau parte din acestea;
(f) Conflict de interese - orice situatie influentand capacitatea Contractantului de a exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, sa acorde prioritate intereselor Autoritatii contractante, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oricaror Asociati, actionand sub autoritatea si controlul Contractantului, in conditiile Legii nr. 98/2016, in cazul in care este aplicabil;
Contract - prezentul Contract de achizitie publica de produse care are ca obiect: FURNIZARE ................
aferent proiectului: “REALIZAREA STATIILOR DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE” - COMUNA SCUNDU, JUDETUL VALCEA, în baza contractului de finanțare nr. ....................... încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu.
(si toate Anexele sale), cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Autoritatea contractanta si Contractant, care are ca obiect furnizarea de Produse.
(g) Despagubire - suma, neprevazuta expres in Contractul, care este acordata de catre instanta de judecata ca despagubire platibila Partii prejudiciate in urma incalcarii prevederilor Contractului de catre cealalta Parte;
(h) Dispozitie - document scris(a) emis(a) de Autoritatea contractanta in executarea Contractului si cu respectarea prevederilor acestuia, in limitele Legii nr. 98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;
(i) Documentele Autoritatii contractante - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau implicit prin natura Produselor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fara a se limita la: planuri, regulamente, specificatii, desene, schite, modele, date informatice si rapoarte, furnizate de Autoritatea contractanta si necesare Contractantului in vederea realizarii obiectului Contractului;
(j) Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp in care prezentul Contract produce efecte, respectiv de la data intrarii in vigoare a Contractului si pana la epuizarea conventionala, legala sau stabilita de instanta de judecata a oricarui efect pe care il produce. Durata Contractului este egala cu durata de furnizare a Produselor, daca aceasta din urma este neintrerupta. Durata Contractului este mai mare decat durata reala de furnizare a Produselor, daca aceasta din urma se intrerupe, din orice motiv, caz in care Durata Contractului cuprinde si intervalele de timp in care furnizarea Produselor este suspendata sau prelungita. Durata de furnizare a Produselor nu poate depasi, ca termen, limita termenului la care expira durata Contractului.
(k) Contractul este considerat finalizat atunci cand contractantul:
i. a realizat toate activitatile stabilite prin Contract si a prezentat toate Rezultatele, astfel cum este stabilit in Oferta sa si in Contract,
ii. a remediat eventualele Neconformitati care nu ar fi permis utilizarea Produselor de catre Autoritatea contractanta, in vederea obtinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini;
(l) Forta majora - eveniment independent de controlul Partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care face imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Parti si include calamitati, greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Partilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;
(m) Intarziere - orice esec al Contractantului sau al Autoritatii contractante de a executa orice obligatii contractuale in termenul convenit;

(n) Lege - norma, reglementare cu caracter obligatoriu si care se refera la legislatia romana dar si la Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele la care este parte statul roman si orice alta legislatie secundara direct aplicabila din dreptul comunitar sau din jurisprudenta comunitara;
(o) Luna - luna calendaristica (12 luni/an);
(p) Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitala, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv, primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate inclusiv pentru transmiterea Rezultatelor obtinute in cadrul Contractului;
(q) Neconformitate (Neconformitati) - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca siguranta, calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau de Legea aplicabila si/sau care fac Rezultatele furnizarii produselor necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract si/sau de Legea aplicabila precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini. Neconformitatile includ atat viciile aparente, cat si viciile ascunse ale Produselor care fac obiectul prezentului Contract;
(r) Oferta - actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct de vedere juridic, in acest Contract de achizitie publica de Produse si cuprinde Propunerea Financiara, Propunerea Tehnica precum si alte documente care au fost mentionate in Documentatia de Atribuire;
(s) Penalitate - suma de bani stabilita procentual in Contract ca fiind platibila de catre una dintre Partile contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a Contractului sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele Contractului;
(t) Personal - persoanele desemnate de catre Contractant sau de catre oricare dintre asociati pentru indeplinirea Contractului;
(u) Pretul Contractului - Pretul platibil Contractantului de catre Autoritatea contractanta, in baza si in conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului si a documentatiei de atribuire, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract;
(v) Prejudiciu - paguba produsa Autoritatii Contractante de catre Contractant prin neexecutarea/ executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor stabilite in sarcina sa, prin prezentul contract;
(w) Proces-Verbal de Receptie a Produselor - documentul prin care sunt acceptate Produsele furnizate, intocmit de Contractant si semnat de Autoritatea contractanta, prin care acesta din urma confirma furnizarea Produselor in mod corespunzator de catre Contractant si ca acestea au fost acceptate de catre Autoritatea contractanta;
(x) Receptia - reprezinta operatiunea prin care Autoritatea contractanta isi exprima acceptarea fata de produsele furnizate in cadrul contractului de achizitie publica si pe baza careia efectueaza plata;
(aa) Rezultat/Rezultate - oricare si toate informatiile, documentele, rapoartele colectate si/sau pregatite de Contractant ca urmare a Produselor furnizate astfel cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;
(bb) Scris(a) sau in scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si comunicat ulterior, stocat pe suport de hartie, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului;
(cc) Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea Produselor care ar fi respectate de catre orice Contractant diligent care poseda cunostintele si experienta necesara si pe care Contractantul este obligat sa le respecte in furnizarea tuturor Produselor incluse in prezentul Contract;
(dd) Termen - intervalul de timp in care Partile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum este stabilit prin Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;
(ee) Zi - inseamna zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare.

2. Interpretare
2.1. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural, si invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, si invers, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2. In cazul in care se constata contradictii intre prevederile clauzelor contractuale si documentele achizitiei, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achizitiei.

3. Obiectul Contractului
3.1. Obiectul prezentului Contract il reprezinta FURNIZARE ............................ aferent proiectului:
“REALIZAREA STATIILOR DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE” - COMUNA SCUNDU, JUDETUL VALCEA, denumite in continuare Produse, pe care Contractantul se obliga sa le furnizeze in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, Caietul de sarcini si a Documentatiei tehnice, cu dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare.

	NR. CRT
	DENUMIRE DOTARE
	CANT
	U.M.
	PRET UNITAR LEI FARA
TVA
	PRET TOTAL FARA TVA
	FISA TEHNICA NR.
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4. Pretul Contractului
4.1. Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Contractantului Pretul total convenit prin prezentul Contract pentru achizitie publica a Produselor, in suma de [valoarea in cifre] [moneda] ([valoarea in litere][moneda]), la care se adauga TVA in valoare de [valoarea in cifre] [moneda] ([valoarea in litere][moneda]), conform prevederilor legale.
4.2. Pretul Contractului este ferm.

5. Durata Contractului
5.1. Durata prezentului Contract este de … luni si incepe de la data intrarii in vigoare si se finalizeaza la data indeplinirii obligatiilor contractuale in sarcina Partilor. Termenul poate fi prelungit pe baza unei solicitari motivate a furnizorului.
5.2. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

5.3. Furnizarea produselor aferente contractului se va face in maxim 4 luni de la data constituirii garantiei si emiterii comenzii ferme de catre achizitor, astfel:
Etapa I: Dupa constituirea garantiei, achizitorul va emite comanda ferma (ordinul de incepere).
Etapa II: Furnizorul va notifica in scris si pe email (	) achizitorul, cu 3 zile lucratoare inainte de livrarea produselor.

Produsele vor fi ambalate corespunzator, pe cheltuiala ofertantului, pentru a fi livrate beneficiarului. Ambalajul se va marca corespunzator in vederea manipularii corecte. Furnizorul are obliga|ia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata la manipularea din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, soare si la precipita|iile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber in asa fel incat sa ajunga in stare corespunzatoare la destinatia finala. Pana la predarea produselor catre beneficiari, asigurarea va fi in sarcina furnizorului.
Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Autoritatea contractanta pentru fiecare produs in parte. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/partile componente necesare punerii si mentinerii in functiune.
Furnizorii se obliga sa livreze si sa descarce produsele la amplasamentul proiectului de investitie situat in,
……………………………………………., respectiv sa monteze si sa puna in functiune produsele, in locatiile indicate de achizitor in prezentul caiet de sarcini si in contractul de furnizare

Se va face astfel incat fiecare produs sa fie insotit de: factura, documentatia tehnica aferenta (fisa tehnica a furnizorului (in original si tradusa in limba romana), manual de utilizare/documentatii de utilizare in limba romana sau varianta tradusa in limba romana), declaratia de conformitate, certificatul de calitate si certificatul de garantie individual (conform Fiselor Tehnice).
Aceste documente insotitoare vor fi traduse obligatoriu in limba romana, daca au alte mentiuni. Produsul va fi dotat cu toate componentele necesare astfel incat sa fie functionale la momentul punerii in functiune.

Livrare.
Livrarea produselor se va face in maxim	luni de la data constituirii garantiei si emiterii comenzii
ferme de catre achizitor, astfel:
Etapa I: Dupa constituirea garantiei, achizitorul va emite comanda ferma (ordinul de incepere).
Etapa II: Furnizorul va notifica in scris si pe email (	) achizitorul, cu 3 zile lucratoare inainte de livrarea produselor.
Indiferent de modalitatea de livrare, inainte de realizarea expeditiei, Contractantul trebuie sa notifice achizitorul si sa ii transmita acestuia urmatoarele informatii privind livrarea:
i. data expedierii,
ii. numarul comenzii transmise,
iii. lista produselor si articole incluse in livrare, cu indicarea pretului unitar, a cantitatii si a valorii totale,
iv. data de livrare la sediul Achizitorului,
v. datele de identificare ale livratorului.
Informatiile vor fi prezentate intr-un format tabelar si editabil, pentru a permite preluarea facila a informatiilor in procesele verbale de receptie.

Ambalare si etichetare
9
Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previn orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia/destinatiile finale stabilita prin Contractul, asigurand integritatea si protectia acestora si, totodata, respectarea prevederilor legale referitoare la protectia muncii, a mediului si a securitatii consumatorilor.
Pentru ambalarea trebuie sa asigure cel putin urmatoarele:

a. Aplicarea prevederilor legislatiei in domeniu (OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor din ambalaje, OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare);
b. Ambalarea in ambalajele originale de la producator;
c. Ambalarea grupata a produselor - in cazul livrarii unor comenzi care cuprind mai multe produse de acelasi tip - astfel incat sa se asigure un volum si greutate a ambalajului pentru grupare, respectiv a coletului final, la dimensiuni cat mai mici posibil; in stabilirea marimii si greutatii ambalajului, Contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finala a produselor furnizate si eventuala absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare.
d. Ambalarea produselor - incat sa se asigure cerintele functionale de siguranta si igiena, respectiv de integritate si prevenire a deteriorarii produselor, in vederea realizarii acceptantei produsului. Ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii la soare, temperaturilor extreme, sarii si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise.
e. Fiecare colet trebuie va fi clar etichetat cu cel putin urmatoarele informatii:
i. denumirea Achizitor si adresa de livrare;
ii. descrierea exacta a continutului, cu lista de articole si cantitati pentru fiecare articol;
iii. datele de identificare ale contractului subsecvent si ale comenzii;
iv. data livrarii.

Transport
Transportul si toate costurile asociate acestuia la adresa de livrare, respectiv punctul de receptie indicat de catre Achizitor in Contractul sunt in sarcina exclusiva a Contractantului, acesta din urma folosind mijloace proprii pentru a duce coletul/coletele pana la locatia/locatiile indicata/indicate de Achizitor.

produsele vor fi asigurate de catre Contractant impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.
Contractantul este responsabil pentru livrarea produselor, in termenul agreat si se considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens, pentru orice intarziere urmand a se aplica prevederile contractuale aplicabile in acest sens.

Adresa de livrare si montaj pentru produse, este,……………………………………..

Instalare, punere in functiune, testare
Unde este cazul, instalarea se va face conform specificatiilor de mai jos:
· montare produse si punere in functiune;
· Testare completa pentru fiecare produs;
Ofertantul trebuie sa precizeze in oferta termenul de livrare si ca este de acord cu condtiile stipulate mai jos.
5.4. Achizitorul se obliga sa emita comanda ferma (ordinul de incepere) numai dupa ce Furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna execute. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.
Furnizorul va livra produsele in maxim …………… luni de la data emiterii comenzii ferme de catre achizitor si va realiza marcarea, conservarea, ambalarea, transportul si livrarea, conform specificatiilor tehnice. Livrarea produselor se va face la sediul obiectivului de investitii, unde impreuna cu specialistii beneficiarului si ai utilizatorului va efectua un parcurs de proba urmarindu-se clauzele prevazute cu privire la receptia produselor, respectiv toate conditiile specificate in procesul verbal de receptie cantitativa, calitativa si de punere in functiune.
Adresa de livrare a produselor, este Documentele Contractului
5.5. Documentele prezentului Contract sunt:
(i) Caietul de sarcini, inclusiv, daca este cazul, clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare:
(ii) Propunerea tehnica, inclusiv, daca este cazul, clarificarile din perioada de evaluare -:;
(iii) Propunerea financiara, inclusiv, daca este cazul, clarificarile din perioada de evaluare -
(iv) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul - anexa nr	;
(v) Acordul de asociere, daca este cazul - anexa nr.	;
(vi)	................................................................................................

6. Ordinea de precedenta
6.1. In cazul oricarei contradictii intre documentele prevazute la pct. 6, prevederile acestora vor fi aplicate in ordinea de precedenta stabilita conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.
6.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de sarcini.

7. Comunicarea intre Parti
7.1. Orice comunicare facuta de Parti va fi redactata in scris si depusa personal de Parte sau expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea primirii documentului.
7.2. Comunicarile intre Parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
7.3. In cazul in care expeditorul solicita confirmare de primire, aceasta trebuie sa indice aceasta cerinta in comunicarea sa si sa solicite o astfel de dovada de primire ori de cate ori exista un termen limita pentru primirea comunicarii. In orice caz, expeditorul ia toate masurile necesare pentru a asigura primirea la timp si in termen a comunicarii sale.
Adresele la care se transmit comunicarile sunt urmatoarele: scundu@vl.e-adm.ro 

7.4. Orice document (dispozitie, adresa, propunere, inregistrare, Proces-Verbal de Receptie, notificare si altele) intocmit in cadrul Contractului, este realizat si transmis, in scris, intr-o forma ce poate fi citita, reprodusa si inregistrata.
7.5. Orice comunicare intre Parti trebuie sa contina precizari cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul si numarul de inregistrare) si sa fie transmisa la adresa/adresele mentionate la pct. 8.4.
7.6. Orice comunicare facuta de una dintre Parti va fi considerata primita:
(i) la momentul inmanarii, daca este depusa personal de catre una dintre Parti,
(ii) la momentul primirii de catre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,
(iii) la momentul primirii confirmarii de catre expeditor, in cazul in care comunicarea este facuta prin fax sau e-mail (cu conditia ca trimiterea sa nu fi intervenit intr-o zi nelucratoare, caz in care va fi considerata primita la prima ora a zilei lucratoare urmatoare).

7.7. Partile se declara de acord ca nerespectarea cerintelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite in prezentul Contract sa fie sanctionata cu inopozabilitatea respectivei comunicari.
7.8. In orice situatie in care este necesara emiterea de notificari, instiintari, instructiuni sau alte forme de comunicare de catre una dintre Parti, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba Contractului si nu vor fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.
7.9. Nicio modificare a datelor de contact prevazute in prezentul Contract nu este opozabila celeilalte Parti, decat in cazul in care a fost notificata in prealabil.

8. Garantia de buna executie a contractului
8.1. Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de ...........% din valoarea contractului, fara T.V.A.
8.2. Garantia de de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie printr-o modalitate conforma cu prevederile art. 154 alin.4 din Legea 98/2016,
8.3. In cazul in care, ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin instrument de garantare emis in conditiile legii, valabilitatea instrumentului de garantare va acoperi in mod obligatoriu atat perioada de furnizare a produselor, cat si intreaga perioada de garantie acordata produselor livrate.
8.4. Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in conditiile prevazute la art. 41 din HG nr. 395/2016.
8.5. Restituirea garantiei de buna executie se face in termen 14 zile de la data indeplinirii de catre Contractant a obligatiilor asumate prin contract, daca Autoritatea contractanta nu a ridicat, pana la acea data, pretentii asupra ei.
8.6. CONDITIILE MINIME DE GARANTIE, INTRETINERE SI SERVICE
Operatorul economic ofertant va mentiona in oferta sa termenul de garantie care va fi de ani (se va completa in conformitate cu oferta depusa).
Produsele pentru care, dupa livrare, nu se va emite un document privind asigurarea unei garantii conform Caietului de Sarcini si a Fiselor Tehnice, nu vor fi acceptate la plata.
Produsele defecte, inlocuite in termenul de garantie vor beneficia de acelasi termen de garantie ce va decurge de la data inlocuirii acelui defect.
Produsel defectat in termenul de garantie se remediaza prin grija si pe cheltuiala furnizorului sau se inlocuiesc cu alte produse noi identice sau superioare calitativ in cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii de catre furnizor a actului de sesizare (anuntarea defectiunii). Actul de sesizare se poate transmite si prin e-mail sau fax.
In cazul imposibilitatii reparatiei sau inlocuirii pieselor defecte in termenul de garantie se va inlocui intreg produs in termen de maxim 5 zile lucratoare (pana la inlocuirea acestuia furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului un produs echivalent).
In cazul inlocuirii componentelor de stocare a datelor, furnizorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor in cazul in care pot fi citite ulterior de pe componenta defecta.
Reparatiile se vor efectua la sediul beneficiarului in cazul cand reparatia nu poate fi efectuata la sediul beneficiarului, ofertantul va inlocui produsul defect, luat spre reparare, cu un produs similar, pentru

perioada reparatiei.
Dupa efectuarea reparatiei si punerea in functiune a produsului intre furnizor si achizitor se intocmeste un proces-verbal de remediere a defectiunii, iar perioada de garantie se va prelungi pentru produsul in cauza cu durata totala a imobilizarii (perioada de reparatie). Termenul de garantie nu va implica nici un fel de cheltuiala suplimentara din partea beneficiarului cu exceptia consumabilelor.
Furnizorul va trebui sa asigure garantia de buna functionare a produsului. Perioada de garantie de buna executie incepe din momentul punerii in functiune si receptiei finale. Aceasta se prelungeste automat cu perioada de timp scursa de la notificarea scrisa a cumparatorului catre furnizor privind aparitia unei defectiuni, pana la data receptiei de catre cumparator a produsului/ mobilierului reclamat defect si repus in parametrii initiali de functionare.

9. Incepere, Intarzieri, Sistare
9.1. Contractantul are obligatia de a incepe furnizarea Produselor in conformitate cu prevederile art.
5.3 din prezentul contract.
9.2. In cazul in care orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Contractantului, sau alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea Contractului de catre Contractant, indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a Produselor, atunci Partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

10. Derularea si monitorizarea contractului
10.1. Raportarea in cadrul Contractului de achizitie publica de Produse
(i) Daca este cazul, Contractantul va prezenta documentele si rapoartele conform celor specificate in Caietul de Sarcini si cu respectarea Graficului de furnizare acceptat de catre Autoritatea contractanta.
(ii) Contractantul are obligatia sa elaboreze, pe perioada de furnizare a Produselor, toate Rapoartele si documente solicitate conform prevederilor cuprinse in Caietul de Sarcini.
(iii) Aprobarea de catre Autoritatea contractanta a rapoartelor si documentelor realizate si furnizate de catre Contractant, va fi facuta astfel cum este stabilit in Caietul de Sarcini si va certifica faptul ca acestea sunt conforme cu termenii Contractului.
10.2. Contractantul va intreprinde toate masurile si actiunile necesare sau corespunzatoare pentru realizarea cel putin a performantelor contractuale astfel cum sunt stabilite in Caietul de Sarcini.
10.3. Prevederi contractuale privind monitorizarea performantelor, daca este cazul
(i) La intervalele de referinta stabilite in Caietul de Sarcini, Graficul de furnizare este analizat si revizuit in cadrul intalnirilor de lucru stabilite cu scopul analizarii stadiului activitatilor din Contract.
(ii) Conditiile in care se realizeaza sedintele de monitorizare sunt cele descrise in Caietul de Sarcini.
(iii) Pentru prima intalnire de monitorizare a progresului se utilizeaza versiunea Graficului de furnizare stabilita in Caietul de Sarcini.
(iv) Pentru fiecare intalnire de monitorizare a progresului in cadrul Contractului si de analiza a Graficului de furnizare, Contractantul prezinta Autoritatii contractante informatiile solicitate conform Caietului de Sarcini.
(v) Pentru analiza Graficului de furnizare de catre Autoritatea contractanta si emiterea acceptului sau a refuzului Graficului de furnizare, Contractantul include, in datele de intrare furnizate pentru fiecare intalnire de analiza a stadiului realizarii activitatilor din Contract, informatii privind situatia platilor catre asociati, daca este cazul.
(vi) Motivele pentru care Autoritatea contractanta va putea emite un refuz pentru Graficul de furnizare propus spre aprobare sunt cele specificate in Caietul de Sarcini.
(vii) In intervalul stabilit, Autoritatea contractanta comunica Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul de furnizare prezentat, impreuna cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului Autoritatii contractante.

11. Graficul de livrare
11.1. Partile se asigura ca, la momentul semnarii Contractului, Graficul de livrare reprezinta esalonarea fizica si valorica a livrarilor de Produse din Contract stabilita in corelatie cu data efectiva a semnarii Contractului si contine datele exacte pentru toate Termenele si/sau Punctele de Reper, astfel cum sunt acestea determinate pentru toate activitatile din Contract.

11.2. Livrarea Produselor se realizeaza in succesiunea si cu respectarea termenelor stabilite prin Graficul de livrare, alcatuit in ordinea tehnologica de executie, astfel cum este acceptat de catre Autoritatea contractanta si cum este constituit ca parte integranta din Contract.
11.3. Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Contractant si evaluarea stadiului activitatilor, in sensul respectarii Termenelor si Punctelor de Reper stabilite pentru livrarea Produselor, se face prin raportare la continutul Graficul de livrare acceptat.

11.4. In cazul in care, pe parcursul duratei Contractului, Autoritatea contractanta constata si considera ca livrarea Produselor nu respecta esalonarea fizica a activitatilor, astfel cum este stabilita prin Graficul de livrare, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita Contractantului sa prezinte graficul actualizat, iar Contractantul are obligatia de a prezenta graficul revizuit, in vederea (in vederea livrarii poduselor la data stabilita in Contract.
11.5. Orice versiune aprobata a Graficului de livrare inlocuieste versiunile anterioare.

12. Modificarea Contractului, Clauze de revizuire
12.1. Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului Partile au dreptul de a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Partilor, fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de actele normative in vigoare.
12.2. Modificarile contractuale, nu trebuie sa afecteze, in niciun caz si in niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Contractantul a fost declarat castigator in cadrul procedurii de atribuire.
12.3. Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti propunerea de modificare a Contractului cu respectarea clauzelor prevazute la pct. 8 Comunicarea intre Parti cu cel putin 5 zile inainte de data la care se considera ca modificarea ar trebui sa produca efecte.
12.4. Modificarea va produce efecte doar daca partile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act aditional. Acceptarea modificarii poate rezulta si din faptul executarii acesteia de catre ambele parti.
12.5. Revizuirea prezentului Contract se realizeaza ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor si performantelor Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care consta in Produsele pe care Contractantul se obliga sa le presteze in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiilor legale si conform cerintelor din Caietul de Sarcini.
12.6. Clauzele de modificare a contractului se pot referi, fara a se limita la:
(i) Variatii ale activitatilor din contract necesare in scopul indeplinirii obiectului contractului (diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real prestate, fara modificarea caietului de sarcini);
(ii) Necesitatea extinderii duratei de furnizare a produselor.

13. Evaluarea Modificarilor Contractului si a circumstantelor acestora, daca este cazul
13.1. Identificarea circumstantelor care genereaza Modificarea Contractului este in sarcina ambelor Parti.
13.2. Modificarile Contractului se realizeaza de Parti, in cadrul Duratei de Executie a Contractului si cu respectarea prevederilor stipulate la capitolul 8. - Comunicarea intre Parti din prezentul Contract, ca urmare a:
(i) identificarii, determinarii si documentarii de solutii juste si necesare, raportat la circumstantele care ar putea impiedica indeplinirea obiectului Contractului si obiectivelor urmarite de Autoritatea contractanta, astfel cum sunt precizate aceste obiective in Caietul de Sarcini si/sau
(ii) concluziilor obtinute ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor si performantei Contractantului in cadrul Contractului. Partile stabilesc, prin consultare, efectele solutiilor asupra Termenului/Termenelor de livrare si/sau asupra pretului Contractului si/sau asupra Produselor, astfel cum fac acestea obiectul Contractului. Efectele solutiilor, cuantificate devin Modificari Contractuale, putand conta in:
-       prelungirea Termenului/Termenelor de livrare si/sau
13.3. Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte, in cazul in care constata existenta unor

circumstante care pot genera Modificarea Contractului, intarzia sau impiedica livrarea Produselor sau care pot genera o suplimentare a pretului Contractului.
13.4. In cazul in care Contractantul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori, omisiuni, viciu in cerintele Autoritatii contractante si Contractantul dovedeste ca a fost in imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu pana la depunerea Ofertei, Contractantul notifica Autoritatea contractanta, avanxd dreptul de a solicita modificarea contractului.
13.5. In cazul in care prestatorul sau oricare din asociatii sai, se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere orI sa dea, sau dau oricarei persoane mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul de prestari servicii sau orice alt contract incheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de prestator in baza contractului.

14. Cesiunea
14.1. In prezentul Contract este permisa cesiunea drepturilor si obligatiilor nascute din acest Contract, numai cu acordul prealabil scris al Autoritatii contractante si in conditiile Legii nr. 98/2016.
14.2. Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin Contract.
14.3. Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin Contract.
14.4. Contractantul este obligat sa notifice Autoritatea contractanta, cu privire la intentia de a cesiona drepturile sau obligatiile nascute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar daca toate partile convin asupra acesteia.
14.5. In cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de catre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, contractantul poate sa cesioneze oricare dintre drepturile si obligatiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plata, doar cu acceptul prealabil scris din partea Autoritatii contractante. In astfel de cazuri, Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii contractante informatii cu privire la identitatea entitatii careia ii cesioneaza drepturile.
14.6. Orice drept sau obligatie cesionat de catre Contractant fara o autorizare prealabila din partea Autoritatii/entitatii contractante nu este executoriu impotriva Autoritatii contractante.
14.7. In cazul transmiterii/preluarii obligatiilor de catre Contractant, Notificarea genereaza initierea novatiei intre cele doua Parti, cu conditia respectarii cerintelor stabilite prin art. 221 alin.
(1) lit. d) pct. (ii) din Legea nr. 98/2016, pentru:
(i) Operatorul Economic ce preia drepturile si obligatiile Contractantului din acest Contract, care indeplineste criteriile de calificare stabilite initial, respectiv in cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract,
(ii) prezentul Contract, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale Contractului,
(iii) Autoritatea contractanta, dar sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016.

15. Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal
15.1. Contractantul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie in vederea incheierii si executarii Contractului drept strict confidentiale.
15.2. Obligatia de confidentialitate nu se aplica in cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor informatii venite, in format oficial, din partea anumitor autoritati publice conform prevederilor legale aplicabile.

16. Obligatiile principale ale Autoritatii contractante
16.1. Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Contractantului, cu promptitudine, orice informatii si/sau documente pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. In masura in care Autoritatea contractanta nu furnizeaza datele/informatiile/documentele solicitate de catre Contractant, termenele stabilite in sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc in mod

corespunzator.
16.2. Autoritatea contractanta se obliga sa respecte dispozitiile din Caietul de sarcini.
16.3. Autoritatea contractanta isi asuma raspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea si legalitatea datelor/informatiilor/documentelor puse la dispozitia Contractantului in vederea indeplinirii Contractului. In acest sens, se prezuma ca toate datele/informatiile. Documentele prezentate Contractantului sunt insusite de catre conducatorul unitatii si/sau de catre persoanele in drept avand functie de decizie care au aprobat respectivele documente.
16.4. Autoritatea contractanta va colabora, atat cat este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informatiilor pe care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.
16.5. Autoritatea contractanta are obligatia sa desemneze prin contract persoana de contact.
16.6. Autoritatea Contractanta se obliga sa receptioneze produsele furnizate si sa certifice conformitatea astfel cum este prevazut in Caietul sarcini.
16.7. Autoritatea Contractanta poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivata, cu comentarii scrise. Autoritatea contractanta are dreptul de a rezolutiona/rezilia contractul atunci cand se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.
16.8. Receptia produselor se va realiza conform procedurii prevazute in Caietul de sarcini.
16.9. Autoritatea contractantă se obligă să platească Pretul Contractului catre Contractant, in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data în care sumele de bani aferente facturilor emise de catre prestator, vor fi virate in contul COMUNEI SCUNDU, JUDET VALCEA de catre ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU/FINANTATOR
Fiecare factura va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original la adresa specificata de Autoritatea contractanta.

Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Autoritatea contractanta a procesului verbal de receptie calitativa, acceptat, dupa livrare, instalare si punere in functiune. Procesul verbal de receptie calitativa va insoti factura si reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative prevazute mai jos:
a) certificatul de calitate si garantie;
b) declaratia de conformitate;
c) avizul de expeditie a produsului;
d) procesul verbal de receptie cantitativa; Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.
16.10. Contractantul va emite factura impreuna cu documentele justificative in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini privind aprobarea Raportului de activitate aferent activitatii/perioadei pentru care se solicita plata.

17. Asocierea de operatori economici, daca este cazul
17.1. Fiecare asociat este responsabil individual si in solidar fata de Autoritatea contractanta, fiind considerat ca avand obligatii comune si individuale pentru executarea Contractului.
17.2. Membrii asocierii inteleg si confirma ca liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat de asociere sa actioneze in numele sau si este autorizata sa angajeze asocierea in cadrul Contractului.
17.3. Membrii asocierii inteleg si confirma ca liderul asocierii este autorizat sa primeasca Dispozitii din partea Autoritatii contractante si sa primeasca plata pentru si in numele persoanelor care constituie asocierea.
17.4. Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile Autoritatii/entitatii contractante.

18. Subcontractanţi
18.1. - Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
22.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
18.3. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractanţii declaraţi. Schimbarea subcontractantului/ subcontractanţilor nu va modifica preţul contractului si se va face cu respectarea reglementarilor legislaţiei specifice in vigoare (Legea 98/2016 şi HG 395/2016) si numai după notificarea achizitorului si primirea acordului din partea acestuia.


19. Obligatiile principale ale Contractantului
19.1. Contractantul va furniza Produsele si isi va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentatiei de atribuire si a ofertei in baza careia i-a fost adjudecat contractul.
19.2. Produsele vor fi ambalate corespunzator, pe cheltuiala ofertantului, pentru a fi livrate beneficiarului. Ambalajul se va marca corespunzator in vederea manipularii corecte. Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata la manipularea din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber in asa fel incat sa ajunga in stare corespunzatoare la destinatia finala. Pana la predarea produselor catre beneficiari, asigurarea va fi in sarcina furnizorului.
19.3. Se va face astfel incat fiecare produs sa fie insotit de: factura, documentatia tehnica aferenta (fisa tehnica a furnizorului (in original si tradusa in limba romana), manual de utilizare/documentatii de utilizare in limba romana sau varianta tradusa in limba romana), declaratia de conformitate, certificatul de calitate si certificatul de garantie individual (conform Fiselor Tehnice).
19.4. Aceste documente insotitoare vor fi traduse obligatoriu in limba romana, daca au alte mentiuni.
19.5. Produsul va fi dotat cu toate componentele necesare astfel incat sa fie functionale la momentul punerii in functiune.
19.6. Contractantul va furniza Produsele cu atentie, eficienta si diligenta, cu respectarea dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare.
19.7. Contractantul se obliga sa depuna garantia de buna executie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti.
19.8. Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare in Romania si se va asigura ca si Personalul sau, implicat in Contract, va respecta prevederile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare.

19.9. In cazul in care Contractantul este o asociere alcatuita din doi sau mai multi operatori economici, toti acestia vor fi tinuti solidar responsabili de indeplinirea obligatiilor din Contract.
19.10. Partile vor colabora, pentru furnizarea de informatii pe care le pot solicita in mod rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului.
19.11. Contractantul are obligatia de a desemna, in termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.
19.12. Contractantul se obliga sa emita factura aferenta produselor furnizate prin prezentul Contract numai dupa aprobarea/receptia produselor in conditiile din Caietul de sarcini.
19.13. Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor in conditiile Caietului de sarcini, in conformitate cu propunerea sa tehnica. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata

contractului.
19.14. Contractantul nu poate fi considerat raspunzator pentru incalcarea de catre Autoritatea Contractanta sau de catre orice alta persoana a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste modul de utilizare a Produselor.
19.15. Contractantul se obliga sa furnizeze produsele, noi, la standardele si/sau performantele prezentate in caietul de sarcini, in propunerea tehnica si in documentatia de atribuire.
19.16. Furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele/mobilierul furnizate sunt noi, nefolosite si respecta conditiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini si de securitatea in munca, specifice fiecarui produs/mobilier in parte. Este obligatoriu ca produsele ofertate sa fie disponibile comercial la data depunerii ofertei si pe toata durata contractului de achizitie ce va fi incheiat cu autoritatea contractanta.
19.17. Nu vor fi luate in considerare prognoze, estimari sau anunturi ale ofertantului sau producatorului.
19.18. Furnizorul se obliga sa asigure service atat in perioada de garantie cat si in perioada de postgarantie in maxim 24 ore de la notificarea Autoritatii contractante.
19.19. Produsele defecte, inlocuite in termenul de garantie vor beneficia de acelasi termen de garantie ce va decurge de la data inlocuirii celui defect.
19.20. In termen de 10 zile de la data semnarii prezentului contract, contractantul se obliga sa transmita graficul de livrare al produselor actualizat.
19.21. Furnizorul este obligat sa respecte toate conditiile si cerintele de garantie, intretinere si service, conditii de calitate, livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului instalare, punere in functiune, testare conform caietului de sarcini si ofertei sale.
Pentru fiecare dintre produsele furnizate, contractantul trebuie sa ofere un termen de garantie in baza unui certificat de garantie, care va fi de 2 ani, daca Fisa Tehnica a produsului nu prevede un alt termen de garantie, in care se precizeaza data instalarii (conform Fiselor Tehnice).
19.22. Produsele pentru care, dupa livrare, nu se va emite un document privind asigurarea unei garantii conform Caietului de Sarcini si a Fiselor Tehnice, nu vor fi acceptate la plata.
19.23. Produsele defecte, inlocuite in termenul de garantie vor beneficia de acelasi termen de garantie ce va decurge de la data inlocuirii acelui defect.

20. Conflictul de interese
20.1. Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite derularea obiectiva si impartiala a Contractului. Conflictele de interese pot aparea, in mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul derularii Contractului trebuie notificat in scris Autoritatii contractante, fara intarziere.
20.2. Contractantul se va asigura ca Personalul sau nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va inlocui, imediat si fara vreo compensatie din partea Autoritatii contractante, orice membru al Personalului sau, care se regaseste intr-o astfel de situatie (ex.: inlocuire, incetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program), cu o alta persoana ce indeplineste conditiile minime stabilite prin prezentul Contract.
20.3. Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice alte intelegeri privind furnizarea de produse, direct ori indirect, in scopul indeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicati in procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 (douasprezece) luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii/rezilierii contractului.

21. Conduita Contractantului
21.1. Contractantul/Personalul va/vor actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru Autoritatea contractanta, conform regulilor si/sau codului de conduita al domeniului sau de activitate precum si cu discretia necesara.

21.2. In cazul in care Contractantul sau oricare dintre asociatii sai se ofera sa dea/sa acorde sau dau/acorda oricarei persoane mita, bunuri, facilitati, comisioane in scopul de a determina sau recompensa indeplinirea/neindeplinirea oricaror acte sau fapte in legatura cu prezentul Contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul Contract, Autoritatea contractanta poate decide incetarea Contractului.

21.3. Contractantul si Personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa incetarea Contractului.


22. Obligatii privind daunele si penalitatile de intarziere
22.1. Contractantul se obliga sa despagubeasca Autoritatea contractanta in limita prejudiciului creat, impotriva oricaror:
(i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de materialele, instalatiile folosite pentru sau in legatura cu Produsele furnizate, si/sau
(ii) daune, despagubiri, penalitati, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente eventualelor incalcari ale dreptului de proprietate intelectuala, precum si ale obligatiilor sale conform prevederilor Contractului.
22.2. Contractantul va despagubi Autoritatea contractanta in masura in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
(i) despagubirile sa se refere exclusiv la daunele suferite de catre Autoritatea contractanta ca urmare a culpei Contractantului;
(ii) Autoritatea contractanta a notificat Contractantul despre primirea unei notificari/cereri cu privire la incidenta oricareia dintre situatiile prevazute mai sus;
(iii) valoarea despagubirilor a fost stabilita prin titluri executorii emise conform prevederilor legale/hotarari judecatoresti definitive, dupa caz.
22.3. In cazul in care, Contractantul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin contract sau le indeplineste necorespunzator, atunci Autoritatea contractanta are dreptul de a percepe dobanda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. 21 din O.G. nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare. Dobanda se aplica la valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de valoarea contractului. Pe langa dobanda legala penalizatoare, Contractantului i se aplica si penalitati specifice asa cum acestea sunt descrise mai jos.
22.4. Raspunderea Contractantului nu opereaza in urmatoarele situatii:
a) datele/informatiile/documentele necesare pentru indeplinirea Contractului nu sunt puse la dispozitia Contractantului sau sunt puse la dispozitie cu intarziere;
b) neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator a obligatiilor ce revin Contractantului se datoreaza culpei Autoritatii contractante;
c) Contractantul se afla in imposibilitatea fortuita de executare a obligatilor contractuale imputate.
22.5. In cazul in care Autoritatea contractanta, din vina sa exclusiva, nu isi indeplineste obligatia de plata a facturii in termenul prevazut la pct. 27.3, Contractantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, dar nu mai mult decat valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata.
22.6. Penalitatile de intarziere datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform prezentului contract.
22.7. In masura in care Autoritatea contractanta nu efectueaza plata in termenul stabilit la pct.
27.3 , Contractantul are dreptul de a rezolutiona/rezilia contractul, fara a-i fi afectate drepturile la sumele cuvenite pentru furnizarea produselor si la plata unor daune interese.

27.4 , In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile

asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0, 1% din valoarea lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

27.5 ,   In cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din valoarea facturilor neachitate, pe zi calendaristică de întârziere, până Ia îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

23. Obligatii privind asigurarile si securitatea muncii care trebuie respectate de catre Contractant
23.1. Contractantul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si, dupa caz, standardele internationale agreate cu privire la forta de munca, conventiile cu privire la libertatea de asociere si negocierile colective, eliminarea muncii fortate si obligatorii, eliminarea discriminarii in privinta angajarii si ocuparii fortei de munca si abolirea muncii minorilor.
23.2. Contractantul este Partea asiguratoare, care are obligatia de a incheia, inainte de inceperea Contractului, Asigurarile, astfel cum este stabilit in Caietul de Sarcini.
23.3. Toate costurile ce decurg din sau in legatura cu incheierea si mentinerea Asigurarilor Contractantului stabilita in prezentul Contract se suporta de catre Contractant.
23.4. Orice daune neacoperite de beneficiile de asigurare cad in sarcina Partii obligate sa suporte aceste daune conform Legii si/sau prevederilor contractuale.


24. Drepturi de proprietate intelectuala
24.1. Orice Rezultat/Rezultate elaborat(e) si/sau prelucrat(e) de catre Contractant in executarea Contractului vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii contractante, la momentul efectuarii platii sumelor datorate Contractantului conform prevederilor prezentului Contract.
24.2. Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industrials, dobandite in executarea Contractului vor fi proprietatea exclusiva a Autoritatii contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.


25. Obligatii in legatura cu calitatea Produselor
25.1. Contractantul garanteaza Autoritatii contractante ca acesta opereaza un sistem de management al calitatii pentru Produsele furnizate in cadrul Contractului si ca va aplica acest sistem, pe toata perioada derularii Contractului. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice Neconformitate, astfel incat sa demonstreze, in orice moment, Autoritatii contractante, ca remedierea acestor Neconformitati, se realizeaza conform Planului de management al calitatii.
25.2. Autoritatea contractanta notifica Contractantul cu privire la fiecare Neconformitate imediat ce acesta o identifica. La Finalizare, Contractantul notifica Autoritatea contractanta cu privire la Neconformitatile care nu au fost remediate si comunica Autoritatii contractante perioada de remediere a acestora. Drepturile Autoritatii contractante cu privire la orice Neconformitate neidentificat(a) sau nenotificata de catre Contractant, pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate.
Furnizorul raspunde de calitatea produselor livrate.
Receptia cantitativa si calitativa a produselor, de catre reprezentantii unitatii achizitoare, se va face in prezenta delegatului furnizorului la adresa: …………………………………….. pe baza de proces verbal semnat de Contractant si Autoritatea contractanta.
Receptia produselor se va efectua in timpul programului de lucru: de luni pana vineri intre orele 08:00 - 16:00. Furnizorul suporta toate obligatiile ce decurg din livrarea produselor.

Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitiorul are dreptul sa- l respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:
a) de a inlocui produsele furnizate;
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor tehnice; Dreptul beneficiarului de a testa, inspecta si daca este cazul, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al beneficiarului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
In cadrul receptiei cantitative si calitative, achizitorul are dreptul, prin reprezentantii sai, de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din oferta.
Receptia cantitativa va fi efectuata in momentul livrarii si va consta in: verificarea denumirii comerciale a produsului, verificarea cantitatii livrate.
Receptia calitativa consta in inspectia si testarea produselor livrate si se materializeaza printr-un proces- verbal de receptie. In cazul in care unul sau mai multe din produsele livrate nu corespund din punct de vedere tehnic si calitativ cu oferta tehnica prezentata in concordanta cu cerintele minime solicitate prin caietul de sarcini, acestea vor fi refuzate la receptia calitativa si vor fi acceptate numai dupa indeplinirea conditiilor impuse prin caietul de sarcini de autoritatea contractanta.
In acest sens produsul refuzat va fi returnat catre vanzator (pe cheltuiala sa) si intarzierile la livrarea mobilierului, refuzat si returnat, se considera intarzieri la livrare. In cazul in care produsul nu va fi inlocuit in termen de 5 zile, achizitorul va utiliza garantia de buna executie.
Daca pe parcursul utilizarii produselor livrate se constata ca acestea prezinta deficiente, furnizorul este obligat sa le inlocuiasca gratuit in timp de maxim 5 zile lucratoare.
Daca in cadrul receptiei se constata ca produsul nu respecta in totalitate specificatiile tehnice ofertate conform Caietului de sarcini, autoritatea contractanta poate sa il refuze, iar furnizorul va fi obligat sa remedieze neconformitatile (va trebui sa il inlocuiasca, pentru a satisface cerintele specificafiilor tehnice din caietul de sarcini si din contract, fara a percepe un cost suplimentar) in termen de 5 zile de la notificarea lor sub sanctiunea unor penalitati de 0.1% pe zi pentru intarziere, din valoarea bunului achizitionat de cumparator.
Procesul verbal de receptie calitativa va include unul din urmatoarele rezultate:
a) acceptat;
b) acceptat cu observatii minore;
c) acceptat cu rezerve;
d) refuzat.
Produsul defectat in termenul de garantie se remediaza prin grija si pe cheltuiala furnizorului sau se inlocuiesc cu alte produse noi identice sau superioare calitativ in cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii de catre furnizor a actului de sesizare (anuntarea defectiunii). Actul de sesizare se poate transmite si prin e-mail sau fax.
In cazul imposibilitatii reparatiei sau inlocuirii pieselor defecte in termenul de garantie se va inlocui intreg produs in termen de maxim 5 zile lucratoare (pana la inlocuirea acestuia furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului un produs echivalent).
In cazul inlocuirii componentelor de stocare a datelor, furnizorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor in cazul in care pot fi citite ulterior de pe componenta defecta.
Reparatiile se vor efectua la sediul beneficiarului in cazul cand reparatia nu poate fi efectuata la sediul beneficiarului, ofertantul va inlocui produsul defect, luat spre reparare, cu un produs similar, pentru perioada reparatiei.
Furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului de a inlocui produsele furnizate, daca acestea nu functioneaza corespunzator.
Dupa efectuarea reparatiei si punerea in functiune a produsului, intre furnizor si achizitor se lntocmeste un proces-verbal de remediere a defectiunii, iar perioada de garantie se va prelungi pentru produsul in cauza cu durata totala a imobilizarii (perioada de reparatie). Termenul de garantie nu va implica nici un fel de cheltuiala suplimentara din partea beneficiarului cu exceptia consumabilelor.
Furnizorul va trebui sa asigure garantia de buna functionare a produsului. Perioada de garantie de buna executie incepe din momentul punerii in functiune si receptiei finale. Aceasta se prelungeste automat cu perioada de timp scursa de la notificarea scrisa a cumparatorului catre furnizor privind aparitia unei defectiuni, pana la data receptiei de catre cumparator a produsului/ mobilierului reclamat defect si repus

in parametrii initiali de functionare.

26. Facturare si plati in cadrul Contractului
26.1. Platile care urmeaza a fi realizate in cadrul contractului se vor face numai dupa emiterea facturii ca urmare a aprobarii de catre Autoritatea Contractanta a produselor aferente activitatilor efectuate de Contractant, in conditiile Caietului de sarcini.
Achizitorul se obliga sa emita comanda ferma (ordinul de incepere) numai dupa ce Furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.
Fiecare factura va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original la adresa specificata de Autoritatea contractanta.
Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Autoritatea contractanta a procesului verbal de receptie calitativa, acceptat, dupa livrare, instalare si punere in functiune. Procesul verbal de receptie calitativa va insoti factura si reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative prevazute mai jos:
a) certificatul de calitate si garantie;
b) declaratia de conformitate;
c) avizul de expeditie a produsului;
d) procesul verbal de receptie;
Prețul contractului este ferm si nu se ajusteaza.
Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.
26.2. Moneda utilizata in cadrul prezentului Contract: LEU
26.3. Facturile furnizate vor fi emise si completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
26.4. Daca factura are elemente gresite si/sau greseli de calcul identificate de Autoritatea Contractanta, si sunt necesare revizuiri, clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspenda. Repunerea in termen se face de la momentul indeplinirii conditiilor de forma si de fond ale facturii.
26.5. Contractantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi si se obliga sa restituie atat sumele incasate in plus cat si foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la incasare pana la constatarea lor), vor fi stabilite in urma verificarilor executate de catre Organele de Control Intern ale contractantului sau alte Organisme de control abilitate de lege.
26.6. Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni de drepturi/obligatii ale Contractantului catre terti, cu respectarea clauzelor prezentului Contract.'
27. Suspendarea Contractului
27.1. In situatii temeinic justificate, partile pot conveni suspendarea executarii Contractului.
27.2. In cazul in care se constata ca procedura de atribuire a Contractului de Produse sau executarea Contractului este viciata de erori esentiale, nereguli sau de frauda, Partile au dreptul sa suspende

executarea Contractului.
27.3. In cazul suspendarii/sistarii temporare a furnizarii Produselor, durata Contractului se va prelungi automat cu perioada suspendarii/sistarii.

27.4. În cazul în care Autoritatea Contractantă va primi din partea Administraţia Fondului pentru Mediu decizie de suspendare a Contractului de finanțare ca urmare a Deciziei CE de dezangajare a fondurilor aferente acordurilor de finanțare încheiate de România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

28. Forta majora
28.1. Forta majora si cazul fortuit exonereaza de raspundere Partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, in conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.
28.2. Forta majora si cazul fortuit trebuie dovedite.

28.3. Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, de indata ce s-a produs evenimentul.
28.4. Partea care a invocat forta majora sau cazul fortuit are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia de indata ce evenimentul a luat sfarsit.
28.5. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
28.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

29. Incetarea Contractului
29.1. Prezentul Contract inceteaza de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate obligatiile stabilite in sarcina partilor au fost executate.
29.2. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezolutiona/rezilia Contractul, fara insa a fi afectat dreptul Partilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, daca:
(i) Contractantul nu se conformeaza, in perioada de timp, conform notificarii emise de catre Autoritatea contractanta, prin care i se solicita remedierea Neconformitatii sau executarea obligatiilor care decurg din prezentul Contract;
(ii) Contractantul cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul scris al Autoritatii contractante;
(iii) Contractantul inlocuieste personalul/expertii nominalizati fara acordul Autoritatii Contractante;
(iv) Are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract, cu respectarea dispozitiilor legale;
(v) Devin incidente oricare alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;
(vi) Contractantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori asigurarile solicitate prin Contract;
(viii) in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Autoritatii contractante in legatura cu care se furnizeaza Produselor care fac obiectul Contractului;
(ix) la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afla in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;
(x) in situatia in care Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului deoarece au fost incalcate grav obligatiile care rezulta din legislatia europeana relevanta iar aceasta imprejurarea fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;
(xi) In cazul in care impotriva Contractantului se deschide procedura falimentului;
(xii) Contractantul a savarsit nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau in legatura cu executare acestuia, ce au provocat o vatamare Autoritatii contractante;
(xiii) Valorificarea de catre Autoritatea contractanta a rezultatelor prezentului contract este grav compromisa ca urmare a intarzierii prestatiilor din vina Contractantului.
29.3. Contractantul poate rezolutiona/rezilia Contractul fara insa a fi afectat dreptul Partilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, in cazul in care:

(i) Autoritatea contractanta a comis erori esentiale, nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau in legatura cu executare acestuia, ce au provocat o vatamare Contractantului.
(ii) Autoritatea contractanta nu isi indeplineste obligatiile de plata a produselor prestate de Contractant, in conditiile stabilite prin prezentul Contract.
29.4. Rezolutiunea/Rezilierea Contractului in conditiile pct. 30.2 si pct. 30.3 intervine cu efecte depline, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale.
29.5. Prevederile prezentului Contract in materia rezolutiunii/rezilierii Contractului se completeaza cu prevederile in materie ale Codului Civil in vigoare.
29.6. In situatia rezolutiunii/rezilierii totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre Contractant a obligatiilor contractuale, acesta va datora Autoritatii contractante daune-interese cu titlu de clauza penala in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
29.7. In cazul in care Contractantul nu transmite garantia de buna executie in perioada specificata, contractul este rezolutionat/reziliat de drept, fara obligatia de notificare sau indeplinire a oricarei formalitati de catre Autoritatea contractanta.
29.8. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare produse, in cel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, cu conditia notificarii Contractantului cu cel putin 3 zile inainte de momentul denuntarii.
30. Insolventa si faliment
30.1. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva Contractantului, acesta are obligatia de a notifica Autoritatea contractanta in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.
30.2. Contractantul, are obligatia de a prezenta Autoritatii contractante, in termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiza detaliata referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de insolventa asupra Contractului si asupra livrarilor si de a propune masuri, actionand ca un Contractant diligent.
30.3. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva unui asociat, in situatia Asocierii de operatori economici din prezentul Contract, Contractantul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 30.1 si 30.2 din prezentul Contract.
30.4. In cazul in care Contractantul intra in stare de faliment, in proces de lichidare sau se afla intr-o situatie care produce efecte similare, Contractantul este obligat sa actioneze in acelasi fel cum este stipulat la clauzele 30.1, 30.2 si 30.3 din prezentul Contract.
30.5. Nicio astfel de masura propusa conform celor stipulate la clauzele 30.2, 30.3 si 30.4 din prezentul Contract, nu poate fi aplicata, daca nu este acceptata, in scris, de Autoritatea contractanta.

31. Limba Contractului
31.1. Limba prezentului Contract si a tuturor comunicarilor scrise va fi limba oficiala a Statului Roman, respectiv limba romana.

32. Legea aplicabila
32.1. Legea aplicabila prezentului Contract, este legea romana, Contractul urmand a fi interpretat potrivit acestei legi.


33. Solutionarea eventualelor divergente si a litigiilor
33.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe si negociere amiabila, orice neintelegere sau dispute/divergente care se poate/pot ivi intre ele in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.
33.2. Daca disputa nu a fost astfel solutionata si Partile au, in continuare, opinii divergente in legatura cu sau in indeplinirea Contractului, acestea trebuie sa se notifice reciproc si in scris, in privinta pozitiei lor asupra aspectului in disputa precum si cu privire la a solutia pe care o intrevad pentru rezolvarea ei.

33.3. Daca incercarea de solutionare pe cale amiabila esueaza sau daca una dintre Parti nu raspunde in termen 15 zile la solicitare, oricare din Parti are dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente de la sediul Autoritatii contractante.
Drept pentru care, Partile au incheiat prezentul Contract azi, [data incheierii Contractului], in
[localitatea], in [numar exemplare in cifre] ([numar exemplare in litere]) exemplare.




                       ACHIZITOR                                                                           	CONTRACTANT

